## 清稿
第126届广交会出口展组展工作时间进度计划
注：新能源、宠物用品、铁石装饰品及户外水疗设施、贫困地区特色产品、第三期中央通道展位时间进度计划另行通知。
组展事项 | 子项 | 具体内容 | 第126届计划完成时间
企业展 位申请 | 品牌展位确认 | 第126届广交会品牌企业通过“参展易捷通”确认品牌展位数量与类别申请。 | 2019-06-06
| 一般性展位申请 | 企业通过“参展易捷通”申请一般性展位，并将书面申请资料报相关交易团。 | 2019-06-17
各团一般性展位数 | 确定各团一般性展位数 | 第126届广交会各交易团各展区一般性展位数量方案（新能源、宠物用品、户外水疗设施、贫困地区特色产品、第三期中央通道展位及回收展位除外）保持第125届最终状态不变，在此基础上，交易团可通过备案系统对往届不等量展位调整进行还原确认。 | 2019-06-26
展区布局及展位框架图 | 确定展区布局并制作展位框架图 | 外贸中心提出展区布局设置，制作展位框架图。 | 2019-07-11
品牌展位安排 | 品牌展位数量安排 | 第126届广交会品牌展位数量安排保持第125届不变，交易团收集企业退回品牌展位的书面申请，连同本团审核意见一并提交外贸中心，并抄送相关商（协）会。 | 2019-06-12
|  | 外贸中心汇总退回品牌展位数量，通知相关商（协）会。 | 2019-06-14
|  | 商（协）会按照品牌展位数量安排办法及实施细则，提出需调整安排的品牌展位的数量安排方案，报送外贸中心。 | 2019-06-20
|  | 外贸中心对商（协）会提出的品牌展位调整安排方案进行复核。 | 2019-06-25
|  | 商（协）会根据外贸中心复核情况，对品牌展位调整安排方案进行调整。 | 2019-06-28
|  | 外贸中心形成品牌展位数量调整安排初步方案，报外贸司。 | 2019-07-03
|  | 外贸司公示品牌展位数量调整安排方案（公示3天）。 | 2019-07-10
|  | 外贸司公布品牌展位数量调整安排方案。 | 2019-07-11
| 品牌展位位置安排 | 商（协）会提出品牌展位位置安排方案，报外贸中心。 | 2019-07-19
|  | 外贸中心复核商（协）会提交的品牌展位位置安排方案，报外贸司审核。 | 2019-07-26
|  | 经外贸司审核后，外贸司与外贸中心公示品牌展位位置安排方案（1-3天）,商（协）会汇总公示期间反馈意见并提出调整建议，报外贸中心复核。 | 2019-08-02
|  | 外贸中心报外贸司确定品牌展位位置安排方案，并在广交会官方网站公布各展区品牌展位图。 | 2019-08-05
一般性展位安排 （不含新能源、宠物用品、户外水疗设施及第三期中央通道展位） | 与品牌展位粘连的一般性特装展位安排 | 交易团通过备案系统提交品牌企业的一般性展位粘连品牌展位申请（以下简称粘连展位）。属本届增补品牌企业的，可在品牌展位数量调整安排方案公布后的2个工作日内，由交易团提交粘连展位书面申请，报相关商（协）会和外贸中心。 | 2019-07-11
|  | 商会结合品牌展位布局，对品牌企业粘连展位申请的可行性进行审核。 | 2019-07-17
|  | 交易团根据商会审核意见，对审核不通过的粘连展位安排进行调整。 | 2019-07-26
| 一般性展位数量安排 | 交易团通过备案系统完成企业资格审核，提交一般性特装、标摊、统一布展展位数量安排方案（含第一、二期中央通道展位）。逾期提交的标准展位位置将安排在最后。 | 2019-07-30
|  | 商（协）会复核各交易团企业参展资格，交易团根据商（协）会复核意见完成调整。 | 特装： | 2019-08-02
标摊、统一布展：8月6日
|  | 通过参展易捷通分批次（交易团自行选定）向企业公布一般性展位数量安排。 | 分四批公布 时间段为：8月7日-9月16日
| 一般性展位位置安排 | 商（协）会提出一般性特装展位位置安排方案，连同特装展位图报外贸中心。 | 2019-08-15
|  | 外贸中心复核商（协）会一般性特装展位位置安排方案后，报外贸司审核。 | 2019-08-22
|  | 外贸司与外贸中心公示一般性特装展位位置安排方案（1-2天）,商（协）会汇总公示期间意见并提出调整建议，报外贸中心复核。 | 2019-08-29
|  | 外贸中心报外贸司确定一般性特装展位位置安排方案，通过广交会官方网站公布各展区特装展位图。 | 2019-09-02
|  | 商（协）会提出一般性标摊、统一布展展位位置安排方案。 | 2019-09-10
|  | 外贸中心复核、确定一般性标摊位、统一布展展位位置安排方案。 | 2019-09-12
备案预置 | 参展企业 展位位置备案预置 | 完成备案系统参展企业品牌展位位置预置工作。 | 2019-08-06
|  | 完成备案系统参展企业一般性特装展位位置预置工作。 | 2019-09-03
|  | 完成备案系统参展企业一般性标摊、统一布展位置预置工作。 | 2019-09-16
| 参展企业展位责任人备案 | 参展企业通过“参展易捷通”完成展位负责人填报，送交展位责任书。有联营的参展企业完成联营单位确认。 | 2019-09-25