## 第113届广交会组展工作进度计划
组展 事项 | 子项 | 具体内容 | 完成时间
总体布局 | 展位框架图 | 外贸中心制作基础展位框架图。 | 已完成
品牌展位安排 | 品牌展位数量安排 | 第113届品牌企业通过“参展易捷通”确认本届展位类别和数量 | 已完成
|  | 第113届品牌企业的展位类别及数量安排保持上届不变，如个别企业退出或减少展位，由交易团将有关申请报外贸司,抄送相关商协会、外贸中心 | 已完成
|  | 商协会按照品牌展位数量安排办法，提出品牌退出展位的安排方案，报外贸司，抄送外贸中心 | 2013-01-06
|  | 外贸司审核并公布品牌退回展位的数量安排方案。 | 2013-01-10
| 品牌展位位置安排 | 第113届品牌企业的展位位置安排保持上届不变，商协会针对替换企业提出品牌展位位置调整安排方案（含展位图纸和展位安排表） | 2013-01-17
|  | 外贸中心复核商协会提交的品牌展位位置安排方案，报外贸司审核 | 2013-01-23
|  | 外贸司、外贸中心公示品牌展位位置调整安排方案（品牌展位位置安排保持不变的展区不作公示） | 1月25-27日
|  | 外贸司确定品牌展位位置安排方案，外贸中心在广交会官方网站公布各展区品牌展位图，各商协会将各展区品牌展位位置安排情况表发交易团。 | 2013-01-28
一般性展位安排 | 企业申请 | 企业通过“参展易捷通”申请一般性展位，并将书面申请资料报相关交易团。 | 已完成
| 各交易团一般性展位数量 | 各交易团一般性展位类别和数量原则按第112届最终状态，如第112届交易团间不等量展位调整需还原的，书面报办公室秘书处备案后执行 | 2013-01-11
| 特装展位安排 | 交易团通过备案系统完成特装企业资质审核，提交特装展位数量安排方案。 | 2013-01-25
|  | 商协会复核各交易团特装企业参展资质，将意见反馈交易团完成调整。 | 2013-01-29
|  | 由商协会提出特装展位位置安排方案（含展位图纸和展位安排表），报外贸中心复核。 | 2012-02-21
|  | 外贸中心对商协会的特装展位位置安排方案进行复核后，报外贸司审核。 | 2012-02-28
|  | 外贸司、外贸中心公示各展区特装展位位置安排方案，交易团如有意见，向商协会提出，由商协会审定与修改。 | 2013-03-01
|  | 外贸司确定特装展位位置安排方案，外贸中心通过广交会官方网站公布特装展位图，由商协会将特装展位位置安排情况表发交易团。 | 2013-03-04
| 标准展位安排 | 交易团通过备案系统完成大型机械、车辆、工程机械统一布展企业的资质审核，提交企业标准展位数量安排。 | 2013-02-04
|  | 交易团通过备案系统完成标准展位企业资质审核，提交企业标准展位数量安排。 | 2012-02-19
|  | 商协会复核各交易团标准展位企业参展资质，提出标准展位（含统一布展展位）位置安排方案，报外贸中心。 | 2013-03-07
|  | 外贸中心复核商协会的标准展位（含统一布展展位）位置安排方案后，由商协会将展位位置安排方案通知交易团。 | 2013-03-08
| 卡车通道展位安排 | 卡车通道一般性展位数量与位置安排。 | 1月中旬-3月1日
备案预置 | 品牌展位 企业备案预置 | 商协会通过备案系统将品牌展位位置预置到企业。 | 2013-01-30
| 一般性展位 企业备案预置 | 商协会通过备案系统将一般性特装展位位置预置到企业。 | 2013-03-04
|  | 商协会通过备案系统将一般性标准展位位置预置到企业。（广交会整体组展工作结束） | 2013-03-08
| 企业展位责任人备案 | 参展企业通过“参展易捷通”完成展位负责人填报，送交展位责任书，完成联营单位确认。 | 2013-03-15
特装审图 | 特装审图 | 外贸中心审图组审核企业申报的特装展位图。 | 3月1日-3月31日
展品质量监管 |  | 各交易团将本团参展展品质量检查工作情况、当地质监部门书面正式核查结果和展品质量监管工作小组名单报广交会工作领导小组办公室秘书处备案。 | 2012-02-22
备注：1.展位数量安排完成时间：品牌展位：1月10日；一般性特装展位：1月29日（交易团1月25日）；一般性标准展位：2月19日
2.展位位置安排完成时间：品牌展位：1月28日；一般性特装展位：3月4日（商会2月21日）；一般性标准展位：3月7日
3.展位位置备案完成时间：品牌展位：1月30日；一般性特装展位：3月4日；一般性标准展位：3月8日